TERMO DE REFERÊNCIA

### OBJETO

* 1. Contratação de empresa especializada em serralheria para executar a construção e instalação do projeto de mobiliário expositivo modular.

### ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Execução de serviços de serralheria, conforme projeto técnico, para compor a cenografia da exposição temporária “As donas da bola”, mediante as seguintes atividades:**

* Reuniões periódicas com a equipe do Museu do Futebol;
* Reunião com arquiteto responsável pelos desenhos técnicos do projeto cenográfico;
* Execução dos serviços conforme projeto e memorial descritivo de cenografia;
* Utilizar somente metalon galvanizado;
* Instalação das peças (montagem);
* Transporte até o local da instalação;
* A precificação do projeto deverá ocorrer de modo unitário ou seja, por módulos;
* O que determinará a quantidade de módulos a serem executados será o preço unitário podendo variar entre mínimo de 06 e máximo de 11 estruturas.

### DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1. O desenvolvimento dos trabalhos será acompanhado por funcionários do Museu do Futebol em todas as etapas.

3.2. A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência, à Diretoria da Empresa.

3.3. Os serviços produzidos em meio digital deverão ser gerados em aplicativos compatíveis com os utilizados pela CONTRATANTE e repassados ao Museu do Futebol para constar em seus arquivos de Memória Institucional.

3.4. Todos os produtos e documentação gerada durante o processo deverão ser entregues à equipe da Diretoria Técnica do Museu do Futebol no final do contrato.

### DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. Os prazos para a execução dos serviços são: 15 dias corridos para execução das estruturas e 7 dias corridos para montagem no espaço, sendo que a Exposição temporária que usará o mobiliário deverá ser inaugurada em 30 de novembro de 2015;

4.2. O cronograma para a execução do serviço pode ser alterado conforme decisão da Diretoria Técnica do Museu do Futebol.

### DA FORMA DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

5.1 As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e técnica.

### DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA

6.1 Exige-se como comprovação técnica a realização de pelo menos 03 (três) trabalhos realizados.